## QM-Plan
Qualitäzsziele | Qualitätskriterien | Qualitätsmaßnahmen
Fachiche Korrektheit | Vollstängigkeit Angemessenheit Richtigkeit Bedienbarkeit | Kontrollfunktion Prüfen von Dokumenten Prüfung der Software Zuweisung von Verantwortlichen
Benutzerfreundlichkeit | Bedienbarkeit | Prüfung der Software
Effizienz | effizienter Datenbank Zugriff | Prüfung des Vorgehens
Robustheit | Kontrollfunktion | Prüfung der Software (Black.Box)
Übersichtlichkeit | Versionsverwaltung | Schulung einer Versionsverwaltungs-Software

## Qualitätsziele
Unter dem Begriff Qualitätsziele versteht man alle nichtfunktionalen Anforderungen.
| Nr | Qualitätsziele | Beschreibung
| 1 | Fachiche Korrektheit | Das Programmmuss einen korekten und gültigen Stundenplan für die Studiengänge erzeugen. Damit ist gemeint, das alle Module zu dem richtigen Studiengang zugeordnet werden und in dem Stundeplan so verbaut wurden, das keine doppelte Belegungen der Module, Dozenten oder Räume stattfinden.
| 2 | Benutzerfreundlichkeit | Die Benutzeroberflächemuss muss alle Eingaben dem Benutzer bereitstellen um eine erfogreiche Stundenplangenerierung zu ermöglichkeiten. Des weitern muss die Oberfläche eine korekte Ausgabe den Stundenplans bieten.
| 3 | Effizienz | Der Zugriff zu Datenbank muss so Effizient wie möglich gestalltet werden
| 4 | Robustheit | Falsche Eingaben müssen abgefangen werden.
| 5 | Übersichtlichkeit | Übersichtliche Dokumentation sowie eine Übersichtliche Verwaltung des Quelcodes der Software

## Qualitätskriterien
Qualitätsziel | Qualitätskriterium | Definition
1 | Vollständigkeit | Alle spezifizierten Funktionen sind vorhanden
1 | Angemessenheit | Die spezifizierten bzw. realisierten Funktionen lösen die anstehenden Aufgaben
1 | Richtigkeit | Die realisierten Funktionen liefern richtige Ergebnisse und werden richtig in der Datenbank gespeichert.
2 | Bedienbarkeit | Sind die Dialogo des Stundplanprogrammes so aufgebaut das die Benutzer ohne Erklärung die Software bedienen können
3 | Datenbank Zugriff Effizienz | Die Datenbank Zugriffe sind so definiert, dass Sie ohne doppelter oder überflüssigen abfragen stattfinden.
4 | Kontrollfunktion | Falsche Eingaben müssen im Vorfeld abgefangen werden
5 | Versionsverwaltung | Für das gesamte Projekt wird eine Versionsverwaltung benutzt. Somit keine eine Übersichtliche Dokumentation gewährt werden.

## Qualitätsmaßnahmen
Analytische Maßnahmen
Mit analytischen Qualitätsmaßnahmen prüft man, ob ein Ergebnis die Anforderungen tatsächlich erfüllt oder ob ein Vorgehen optimal ist.
| Bezeichung | Definition
| Prüfen von Dokumenten | Projektmitglieder kontrolieren die Dokumentation oder das Programm und achten auf die Qualitätskriterien.
| Prüfung der Software (Black.Box) | Hier wird die Software gemäß ihrer Spezifikationen getestet. Es wird ein Testfalll gewählt, der möglichst alle charakteristischen oder fehlerträchtigen Kombinationen von Eingaben beinhaltet.
| Prüfung des Vorgehens (White-Box) | Hier soll die Programmstruktur getestet werden. Die Testverfahren sind so aufgebaut das alle Anweisungen oder Verzweigungen die das Programm bietet, einmal ausgeführt werden.
Konstruktive Maßnahmen
Ergebnisbezogen Maßnahmen
| Bezeichnung | Definition
| Kontrollfunktion | Nach der Erstellung des Stundenplans, wird der vorläufige Stundenplan dem Benutzer angezeigt. Dieser hat dann noch einmal die Möglichkeit das Ergebnis zu Kontrolieren und anschließend zu verwerfen oder bei korrektheit zu speichern.
| Überprüfung | Die Funktion wird dur die Pojektmitgleider auf hinblick auf die Qualitätskriterien kontroliert.
Prozessbezogen Maßnahmen
| Bezeichnung | Definition
| Zuwesung von Verantwortlichen | Zuweisung von Aufgaben an die einzelnen Projektmitglieder.
| Schulung einer Versionsverwaltungs-Software | Schulung für die Versionsverwaltung "GitHub" von dem Projektmitglied Phillip Dauwe
| Definition von Meilensteinen | Definition von den einzelnen Meilensteinen für das Projekt Stundenplan. Festgehalten in der "Managementplaene_und_listen.xlsx"
| Definition von Risiken | Definitionen von den Rsiken die im Projekt anfallen können. Dazu werden zusätzlich Maßnahmen definiert die eingeleitet werden wenn ein Risko eintritt

## Zeitplan
Qualitätsmaßnahmen | Einplanung |  | KW41 |  | KW42 |  | KW43 |  | KW44 |  | KW45 |  | KW46 |  | KW47 |  | KW48 |  | KW49 |  | KW50 |  | KW51 |  | KW52 |  | KW1 |  | KW2
| Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
Zuweisung von Verantwortlichen | Jedes Projektmitglied soll eine Feste Rolle in dem Projekt zugewiesen bekommen | ERFOLGT
Schulung einer Versionsverwaltungs-Software |  |  | Schulung durch das Projektmitglied Phillip Dauwe über das VVS GitHub | ERFOLGT |  |  | Wiederholteschulung durch das Projektmitglied Phillip Dauwe über das VVS GitHub | ERFOLGT
Definition von Meilensteinen |  |  |  |  | Definition von Meilensteine von dem Projektmitglied Sven Winkler | ERFOLGT
Definition von Risiken |  |  |  |  | Definition von Risiken in der Datei"Management_und_listen.xlsx" durch das Projektmitglied Sven Winkler | ERFOLGT
Kontrollfunktion | [26 empty] | Der Vorläufige Stundenplan wird überprüft | MISERFOLG Nicht alle Module werden in dem Stundenplan verbaut | Der Vorläufige Stundenplan wird überprüft | ERFOLGT
Prüfung von Dokumenten | [22 empty] | Die erstellten Dialoge werden auf Hinblick der Qualitätskriterien kontroliert | ERFOLGT | Die erstellten Dialoge werden auf Hinblick der Qualitätskriterien kontroliert | ERFOLGT
Prüfung der Software (Black-Box)
Prüfung der Software (White-Box)
Überprüfung | [12 empty] | Überprüfung der Datenbank nach den Qualitätskriterien | ERFOLGT | Überprüfung der Dialoge mit Hilfe der Qualitätskriterien | ERFOLGT