## Strukturplan
Strukturplan
ID | Bereich | Arbeitspaket | Aufgabe
A1 | Projektvorbereitung/Doku | Kick-Off Meeting
A1.1 |  |  | Rollen aufteilen/Teamplan
A1.2 |  |  | Github Schulung von Philip Dauwe
A1.3 |  |  | Serverspezifikation und -beantragung
A2 |  | Projektplanung
A2.1 |  |  | Grober Struktur-/Aufwandsplan
A2.2 |  |  | Risikoliste
A2.3 |  |  | Termin- und Meilensteinplanung (samt Aktualisierungen)
A3 |  | Dokumentation
A3.1 |  |  | Präsentation 1 erstellen
A3.2 |  |  | Präsentation 2 erstellen
A3.3 |  |  | Präsentation 3 erstellen
B1 | Qualitätsmanagement | QM-Plan
B1.1 |  |  | Qualitätsziele bestimmen
B1.2 |  |  | Qualitätskriterien aufstellen
B1.3 |  |  | Qualitätsmaßnahmen bestimmen
B2 |  | Abnahmekriterien/Testdurchführung
B2.1 |  |  | Kriterien festlegen
B2.2 |  |  | Testdurchführung ausfüllen
C1 | Requirements | Aufgabe analysieren
C1.1 |  |  | Geschäftanwendungsfälle definieren
C1.2 |  |  | funktionale Anforderungen definieren
C1.3 |  |  | (nicht) funktionale Anforderungen definieren
C1.4 |  |  | Stakeholderanalyse
D1 | Spezifikation | Modelle
D1.1 |  |  | Datenmodell erstellen
D1.2 |  |  | Komponentenmodell erstellen
D1.3 |  |  | Klassendiagramm für jede Komponente
D2 |  | Use Cases definieren
D2.1 |  |  | Use Case "Zeitpraeferenzen der Dozenten erfassen" definieren und spezifzieren
D2.2 |  |  | Use Case "Zeitpraeferenzen angeben" definieren und spezifzieren(nur Ablauf)
D2.3 |  |  | Use Case "Stundenplan erstellen" definieren und spezifzieren
D2.4 |  |  | Use Case "Stundenplan anzeigen" definieren und spezifzieren
D2.5 |  |  | Use Case "Stundenplan löschen" definieren und spezifizieren
D3 |  | Application Functions definieren
D3.1 |  |  | AF "Zeiten Speichern" definieren und spezifizieren
D3.2 |  |  | AF "Zeitpraeferenzen löschen" definieren und spezifizieren
D3.3 |  |  | AF "Dozentenliste anzeigen" definieren und spezifizieren
D3.4 |  |  | AF "Existenz einer Planung prüfen" definieren und spezifizieren
D3.5 |  |  | AF "Stundenplan speichern" definieren und spezifizieren
D3.6 |  |  | AF "Stundenplan erstellen" definieren und spezifizieren
D3.7 |  |  | AF "Stundenplanung löschen" definieren und spezifizieren
D3.8 |  |  | AF "Stundenplan anzeigen" definieren und spezifizieren
D3.9 |  |  | AF "Zufallsliste der Studiengänge erstellen" definieren und spezifizieren
D3.10 |  |  | AF "Urplan auf Vollständigkeit prüfen" definieren und spezifizieren
D3.11 |  |  | AF "Zufälligen Raum für gewähltes Modul laden" definieren und spezifizieren
D3.12 |  |  | AF "Zufälligen Dozent mit Zeitpräferenz laden" definieren und spezifizieren
D3.13 |  |  | AF "Zufälliges Modul des Dozenten laden" definieren und spezifizieren
D3.14 |  |  | AF "Zeitslotinformationen sichern" definieren und spezifizieren
D3.15 |  |  | AF "StundenplanSlot erstellen" definieren und spezifizieren
D3.16 |  |  | AF "Studiengang, StundenplanSlot und Zeitslot zum Urplan (Hahmap) hinzufügen" definieren und spezifizieren
D3.17 |  |  | AF "Zufälligen Dozent ohne Zeitpräferenz laden" definieren und spezifizieren
E1 | Entwurf | GUI Entwürfe
E1.1 |  |  | Entwurf Maske "Eingabe Zeiten"
E1.2 |  |  | Entwurf Maske "Stundenplan anzeigen"
E1.3 |  |  | Entwurf "restl. Masken" (Menü, Stundenplan berechnen)
F1 | Implementierung | Implementierung Datenhaltung
F1.1 |  |  | Datenbank/JBOSS
F1.2 |  |  | Zugriff
F2 |  | Implementierung Anwendungskern
F2.1 |  |  | Implementierung UseCase "Zeitpraeferenzen der Dozenten erfassen"
F2.2 |  |  | Implementierung UseCase "Stundenplan erstellen"
F2.3 |  |  | Implementierung UseCase "Stundenplan anzeigen"
F2.4 |  |  | Implementierung UseCase "Stundenplan löschen"
F2.5 |  |  | AF "Zeiten Speichern" implementieren
F2.6 |  |  | AF "Zeitpraeferenzen löschen" implementieren
F2.7 |  |  | AF "Dozentenliste anzeigen" implementieren
F2.8 |  |  | AF "Existenz einer Planung prüfen" implementieren
F2.9 |  |  | AF "Stundenplan speichern" implementieren
F2.10 |  |  | AF "Stundenplan erstellen" implementieren
F2.11 |  |  | AF "Stundenplanung löschen" implementieren
F2.12 |  |  | AF "Stundenplan anzeigen" implementieren
F2.13 |  |  | AF "Zufallsliste der Studiengänge erstellen" implementieren
F2.14 |  |  | AF "Urplan auf Vollständigkeit prüfen" implementieren
F2.15 |  |  | AF "Zufälligen Raum für gewähltes Modul laden" implementieren
F2.16 |  |  | AF "Zufälligen Dozent mit Zeitpräferenz laden" implementieren
F2.17 |  |  | AF "Zufälliges Modul des Dozenten laden" implementieren
F2.18 |  |  | AF "Zeitslotinformationen sichern" implementieren
F2.19 |  |  | AF "StundenplanSlot erstellen" implementieren
F2.20 |  |  | AF "Studiengang, StundenplanSlot und Zeitslot zum Urplan (Hahmap) hinzufügen" implementieren
F2.21 |  |  | AF "Zufälligen Dozent ohne Zeitpräferenz laden" implementieren
F3 |  | Implementierung GUI
F3.1 |  |  | Implementierung Maske "Eingabe Zeiten"
F3.2 |  |  | Implementierung Maske "Studenplan anzeigen"
F3.3 |  |  | Implementierung "restl. Masken" (Anmeldung, Stundenplan erstellen, Laden)
G1 | Test/Verifikation/Abnahme | Test der Anwendung
G2 |  | Anpassungen/Fehlerbehebung
G3 |  | interne Abnahme

## Aufwandsplan
Aufwandsplan
ID | Arbeitspaket | Aufgabe | geplanter Aufwand (Std.) | Ist- Aufwand (Std.) | Rest- Aufwand (Std.)
A1 | Kick-Off Meeting
A1.1 |  | Rollen aufteilen/Teamplan | 2 | 2 | 0
A1.2 |  | Github Schulung von Philip Dauwe | 2 | 2 | 0
A1.3 |  | Serverspezifikation und -beantragung | 2 | 2 | 0
A2 | Projektplanung
A2.1 |  | Grober Struktur-/Aufwandsplan | 6 | 8 | -2
A2.2 |  | Risikoliste | 5 | 5 | 0
A2.3 |  | Termin- und Meilensteinplanung (samt Aktualisierungen) | 6 | 11 | -5
A3 | Dokumentation
A3.1 |  | Präsentation 1 erstellen | 4 | 6 | -2
A3.2 |  | Präsentation 2 erstellen | 4 | 4 | 0
A3.3 |  | Präsentation 3 erstellen | 4 | 12 | -8
B1 | QM-Plan
B1.1 |  | Qualitätsziele bestimmen | 5 | 5 | 0
B1.2 |  | Qualitätskriterien aufstellen | 5 | 5 | 0
B1.3 |  | Qualitätsmaßnahmen bestimmen | 8 | 8 | 0
B2 | Abnahmekriterien/Testdurchführung |  |  |  | 0
B2.1 |  | Kriterien festlegen | 6 | 10 | -4
B2.2 |  | Testdurchführung ausfüllen | 10 | 8 | 2
C1 | Aufgabe analysieren
C1.1 |  | Geschäftanwendungsfälle definieren | 8 | 10 | -2
C1.2 |  | funktionale Anforderungen definieren | 6 | 6 | 0
C1.3 |  | (nicht) funktionale Anforderungen definieren | 6 | 6 | 0
C1.4 |  | Stakeholderanalyse | 2 | 2 | 0
D1 | Modelle
D1.1 |  | Datenmodell erstellen | 8 | 10 | -2
D1.2 |  | Komponentenmodell erstellen | 5 | 7 | -2
D1.3 |  | Klassendiagramm für jede Komponente | 8 | 8 | 0
D2 | Use Cases definieren
D2.1 |  | Use Case "Zeitpraeferenzen der Dozenten erfassen" definieren und spezifzieren | 4 | 4 | 0
D2.2 |  | Use Case "Zeitpraeferenzen angeben" definieren und spezifzieren(nur Ablauf) | 4 | 2 | 2
D2.3 |  | Use Case "Stundenplan erstellen" definieren und spezifzieren | 8 | 8 | 0
D2.4 |  | Use Case "Stundenplan anzeigen" definieren und spezifzieren | 4 | 4 | 0
D2.5 |  | Use Case "Stundenplan löschen" definieren und spezifizieren |  | 2 | -2
D3 | Application Functions definieren
D3.1 |  | AF "Zeiten Speichern" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.2 |  | AF "Zeitpraeferenzen löschen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.3 |  | AF "Dozentenliste anzeigen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.4 |  | AF "Existenz einer Planung prüfen" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
D3.5 |  | AF "Stundenplan speichern" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.6 |  | AF "Stundenplan erstellen" definieren und spezifizieren | 15 | 23 | -8
D3.7 |  | AF "Stundenplanung löschen" definieren und spezifizieren |  | 2 | -2
D3.8 |  | AF "Stundenplan anzeigen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.9 |  | AF "Zufallsliste der Studiengänge erstellen" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
D3.10 |  | AF "Urplan auf Vollständigkeit prüfen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.11 |  | AF "Zufälligen Raum für gewähltes Modul laden" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
D3.12 |  | AF "Zufälligen Dozent mit Zeitpräferenz laden" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
D3.13 |  | AF "Zufälliges Modul des Dozenten laden" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
D3.14 |  | AF "Zeitslotinformationen sichern" definieren und spezifizieren | 3 | 2 | 1
D3.15 |  | AF "StundenplanSlot erstellen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.16 |  | AF "Studiengang, StundenplanSlot und Zeitslot zum Urplan (Hahmap) hinzufügen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.17 |  | AF "Zufälligen Dozent ohne Zeitpräferenz laden" definieren und spezifizieren |  | 2 | -2
E1 | GUI Entwürfe
E1.1 |  | Entwurf Maske "Eingabe Zeiten" | 8 | 8 | 0
E1.2 |  | Entwurf Maske "Stundenplan anzeigen" | 8 | 8 | 0
E1.3 |  | Entwurf "restl. Masken" (Menü, Stundenplan berechnen) | 8 | 6 | 2
F1 | Implementierung Datenhaltung
F1.1 |  | Datenbank/JBOSS | 15 | 15 | 0
F1.2 |  | Zugriff | 34 | 12 | 22
F2 | Implementierung Anwendungskern
F2.1 |  | Implementierung UseCase "Zeitpraeferenzen der Dozenten erfassen" | 12 | 12 | 0
F2.2 |  | Implementierung UseCase "Stundenplan erstellen" | 20 | 24 | -4
F2.3 |  | Implementierung UseCase "Stundenplan anzeigen" | 12 | 11 | 1
F2.4 |  | Implementierung UseCase "Stundenplan löschen" | 5 | 5 | 0
F2.5 |  | AF "Zeiten Speichern" implementieren | 12 | 10 | 2
F2.6 |  | AF "Zeitpraeferenzen löschen" implementieren | 12 | 12 | 0
F2.7 |  | AF "Dozentenliste anzeigen" implementieren | 12 | 2 | 10
F2.8 |  | AF "Existenz einer Planung prüfen" implementieren |  | 11 | -11
F2.9 |  | AF "Stundenplan speichern" implementieren | 12 | 12 | 0
F2.10 |  | AF "Stundenplan erstellen" implementieren | 22 | 37 | -15
F2.11 |  | AF "Stundenplanung löschen" implementieren |  | 7 | -7
F2.12 |  | AF "Stundenplan anzeigen" implementieren | 12 | 8 | 4
F2.13 |  | AF "Zufallsliste der Studiengänge erstellen" implementieren |  | 8 | -8
F2.14 |  | AF "Urplan auf Vollständigkeit prüfen" implementieren | 12 | 15 | -3
F2.15 |  | AF "Zufälligen Raum für gewähltes Modul laden" implementieren |  | 10 | -10
F2.16 |  | AF "Zufälligen Dozent mit Zeitpräferenz laden" implementieren |  | 11 | -11
F2.17 |  | AF "Zufälliges Modul des Dozenten laden" implementieren |  | 11 | -11
F2.18 |  | AF "Zeitslotinformationen sichern" implementieren | 12 | 10 | 2
F2.19 |  | AF "StundenplanSlot erstellen" implementieren | 12 | 10 | 2
F2.20 |  | AF "Studiengang, StundenplanSlot und Zeitslot zum Urplan (Hahmap) hinzufügen" implementieren | 12 | 13 | -1
F2.21 |  | AF "Zufälligen Dozent ohne Zeitpräferenz laden" implementieren |  | 7 | -7
F3 | Implementierung GUI
F3.1 |  | Implementierung Maske "Eingabe Zeiten" | 25 | 20 | 5
F3.2 |  | Implementierung Maske "Studenplan anzeigen" | 25 | 24 | 1
F3.3 |  | Implementierung "restl. Masken" (Anmeldung, Stundenplan erstellen, Laden) | 25 | 28 | -3
G1 | Test der Anwendung |  | 4 | 6 | -2
G2 | Anpassungen/Fehlerbehebung |  | 10 | 23 | -13
G3 | interne Abnahme |  | 5 | 5 | 0
|  | Summen: | 520 | 626 | -106

## Teamplan
Teamplan
Name | Rolle | verfügbar von | verfügbar bis | Kapazität
Sven Winkler (SW) | Projektleiter | KW42 | KW52 | 60% (8Std./KW)
Markus Wulftange (MW) | Qualitätsbeauftragter | KW41 | KW52 | 60% (8Std./KW)
Jan-Nicklas Klaassen (JNK) | Fachlicher Chefdesigner | KW41 | KW52 | 60% (8Std./KW)
Philip Dauwe (PD) | Technischer Chefdesigner | KW41 | KW52 | 60% (8Std./KW)
Marc Ufferfilge (MU) | Doku/Spezifizierer/Tester | KW41 | KW52 | 60% (8Std./KW)

## Termin- und Meilensteinplan
Termin- und Meilensteinplan
ID | Bereich | Arbeitspaket | Aufgabe | geplanter Aufwand (Std.) | Ist- Aufwand (Std.) | Rest- Aufwand (Std) | Einplanung | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5
KW40
A1 | Projektvorbereitung/Doku | Kick-Off Meeting
A1.1 |  |  | Rollen aufteilen/Teamplan | 2 | 2 |  |  | KW41: alle
A1.2 |  |  | Github Schulung von Philip Dauwe | 2 | 2 |  |  | KW41: alle
A1.3 |  |  | Serverspezifikation und -beantragung | 2 | 2 |  |  | KW41: alle
A2 |  | Projektplanung | bar: KW43
A2.1 |  |  | Grober Struktur-/Aufwandsplan | 6 | 8 | -2 | bar: KW42 to KW43
A2.2 |  |  | Risikoliste | 5 | 5 | bar: KW42
A2.3 |  |  | Termin- und Meilensteinplanung (samt Aktualisierungen) | 6 | 11 | -5 | bar: KW43
A3 |  | Dokumentation
A3.1 |  |  | Präsentation 1 erstellen | 4 | 6 | -2 | bar: KW42 to KW43; KW46
A3.2 |  |  | Präsentation 2 erstellen | 4 | 4 |  |  | KW51: JNK
A3.3 |  |  | Präsentation 3 erstellen | 4 | 12 | -8 | bar: KW3 to KW5
B1 | Qualitätsmanagement | QM-Plan | bar: KW45
B1.1 |  |  | Qualitätsziele bestimmen | 5 | 5 | bar: KW42
B1.2 |  |  | Qualitätskriterien aufstellen | 5 | 5 | bar: KW42 to KW43
B1.3 |  |  | Qualitätsmaßnahmen bestimmen | 8 | 8 | bar: KW44
B2 |  | Abnahmekriterien/Testdurchführung
B2.1 |  |  | Kriterien festlegen | 6 | 10 | -4
B2.2 |  |  | Testdurchführung ausfüllen | 10 | 8 | 2
C1 | Requirements | Aufgabe analysieren
C1.1 |  |  | Geschäftanwendungsfälle definieren | 8 | 10 | -2 |  | KW42: JNK
C1.2 |  |  | funktionale Anforderungen definieren | 6 | 6 |  |  | KW43: JNK
C1.3 |  |  | (nicht) funktionale Anforderungen definieren | 6 | 6 |  |  | KW44: JNK
C1.4 |  |  | Stakeholderanalyse | 2 | 2 |  |  | KW43: JNK
D1 | Spezifikation | Modelle | bar: KW46
D1.1 |  |  | Datenmodell erstellen | 8 | 10 | -2 | bar: KW42
D1.2 |  |  | Komponentenmodell erstellen | 5 | 7 | -2 |  | KW44: JNK
D1.3 |  |  | Klassendiagramm für jede Komponente | 8 | 8 | bar: KW45 to KW46
D2 |  | Use Cases definieren | bar: KW46
D2.1 |  |  | Use Case "Zeitpraeferenzen der Dozenten erfassen" definieren und spezifzieren | 4 | 4 | bar: KW44
D2.2 |  |  | Use Case "Zeitpraeferenzen angeben" definieren und spezifzieren(nur Ablauf) | 4 | 2 | 2 |  | KW45: JNK
D2.3 |  |  | Use Case "Stundenplan erstellen" definieren und spezifzieren | 8 | 8 |  |  | KW45: JNK
D2.4 |  |  | Use Case "Stundenplan anzeigen" definieren und spezifzieren | 4 | 4 |  |  | KW46: JNK
D2.5 |  |  | Use Case "Stundenplan löschen" definieren und spezifizieren |  | 2 | -2
D3 |  | Application Functions definieren | bar: KW48; KW50
D3.1 |  |  | AF "Zeiten Speichern" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | bar: KW46
D3.2 |  |  | AF "Zeitpraeferenzen löschen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | bar: KW46
D3.3 |  |  | AF "Dozentenliste anzeigen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | bar: KW46
D3.4 |  |  | AF "Existenz einer Planung prüfen" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
D3.5 |  |  | AF "Stundenplan speichern" definieren und spezifizieren | 3 | 3 |  |  | KW46: JNK; KW47: SW
D3.6 |  |  | AF "Stundenplan erstellen" definieren und spezifizieren | 15 | 23 | -8 |  | KW47: JNK; KW48: alle; KW49: alle
D3.7 |  |  | AF "Stundenplanung löschen" definieren und spezifizieren |  | 2 | -2 |  | KW47: alle
D3.8 |  |  | AF "Stundenplan anzeigen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | bar: KW47
D3.9 |  |  | AF "Zufallsliste der Studiengänge erstellen" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3 | bar: KW46 to KW47
D3.10 |  |  | AF "Urplan auf Vollständigkeit prüfen" definieren und spezifizieren | 3 | 3
D3.11 |  |  | AF "Zufälligen Raum für gewähltes Modul laden" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3 |  | KW47: PD; KW48: JNK
D3.12 |  |  | AF "Zufälligen Dozent mit Zeitpräferenz laden" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3 |  | KW47: PD; KW49: JNK
D3.13 |  |  | AF "Zufälliges Modul des Dozenten laden" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3 |  | KW49: JNK
D3.14 |  |  | AF "Zeitslotinformationen sichern" definieren und spezifizieren | 3 | 2 | 1 |  | KW49: JNK
D3.15 |  |  | AF "StundenplanSlot erstellen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 |  |  | KW50: JNK
D3.16 |  |  | AF "Studiengang, StundenplanSlot und Zeitslot zum Urplan (Hahmap) hinzufügen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 |  |  | KW50: JNK
D3.17 |  |  | AF "Zufälligen Dozent ohne Zeitpräferenz laden" definieren und spezifizieren |  | 2 | -2 |  | KW50: JNK
E1 | Entwurf | GUI Entwürfe
E1.1 |  |  | Entwurf Maske "Eingabe Zeiten" | 8 | 8 | bar: KW46
E1.2 |  |  | Entwurf Maske "Stundenplan anzeigen" | 8 | 8 | bar: KW47 to KW50
E1.3 |  |  | Entwurf "restl. Masken" (Menü, Stundenplan berechnen) | 8 | 6 | 2
F1 | Implementierung | Implementierung Datenhaltung | bar: KW48; KW50
F1.1 |  |  | Datenbank/JBOSS | 15 | 15 |  |  | KW46: MW; KW48: SW; KW49: PD
F1.2 |  |  | Zugriff | 34 | 12 | 22
F2 |  | Implementierung Anwendungskern | bar: KW50; KW4
F2.1 |  |  | Implementierung UseCase "Zeitpraeferenzen der Dozenten erfassen" | 12 | 12 | bar: KW50
F2.2 |  |  | Implementierung UseCase "Stundenplan erstellen" | 20 | 24 | -4 | bar: KW50
F2.3 |  |  | Implementierung UseCase "Stundenplan anzeigen" | 12 | 11 | 1 | bar: KW51
F2.4 |  |  | Implementierung UseCase "Stundenplan löschen" | 5 | 5 | bar: KW51
F2.5 |  |  | AF "Zeiten Speichern" implementieren | 12 | 10 | 2 |  | KW51: JNK; KW52: PD
F2.6 |  |  | AF "Zeitpraeferenzen löschen" implementieren | 12 | 12 | bar: KW52
F2.7 |  |  | AF "Dozentenliste anzeigen" implementieren | 12 | 2 | 10 | bar: KW52
F2.8 |  |  | AF "Existenz einer Planung prüfen" implementieren |  | 11 | -11 | bar: KW52
F2.9 |  |  | AF "Stundenplan speichern" implementieren | 12 | 12 | bar: KW50 to KW51
F2.10 |  |  | AF "Stundenplan erstellen" implementieren | 22 | 37 | -15 |  | KW52: JNK
F2.11 |  |  | AF "Stundenplanung löschen" implementieren |  | 7 | -7 |  | KW1: JNK
F2.12 |  |  | AF "Stundenplan anzeigen" implementieren | 12 | 8 | 4 | bar: KW1
F2.13 |  |  | AF "Zufallsliste der Studiengänge erstellen" implementieren |  | 8 | -8 | bar: KW1
F2.14 |  |  | AF "Urplan auf Vollständigkeit prüfen" implementieren | 12 | 15 | -3 | bar: KW2
F2.15 |  |  | AF "Zufälligen Raum für gewähltes Modul laden" implementieren |  | 10 | -10 | bar: KW2
F2.16 |  |  | AF "Zufälligen Dozent mit Zeitpräferenz laden" implementieren |  | 11 | -11 |  | KW2: JNK
F2.17 |  |  | AF "Zufälliges Modul des Dozenten laden" implementieren |  | 11 | -11 |  | KW3: JNK
F2.18 |  |  | AF "Zeitslotinformationen sichern" implementieren | 12 | 10 | 2 | bar: KW3
F2.19 |  |  | AF "StundenplanSlot erstellen" implementieren | 12 | 10 | 2 | bar: KW3
F2.20 |  |  | AF "Studiengang, StundenplanSlot und Zeitslot zum Urplan (Hahmap) hinzufügen" implementieren | 12 | 13 | -1 | bar: KW4
F2.21 |  |  | AF "Zufälligen Dozent ohne Zeitpräferenz laden" implementieren |  | 7 | -7 | bar: KW4
F3 |  | Implementierung GUI | bar: KW51; KW2
F3.1 |  |  | Implementierung Maske "Eingabe Zeiten" | 25 | 20 | 5 | bar: KW51
F3.2 |  |  | Implementierung Maske "Studenplan anzeigen" | 25 | 24 | 1 | bar: KW52 to KW1
F3.3 |  |  | Implementierung "restl. Masken" (Anmeldung, Stundenplan erstellen, Laden) | 25 | 28 | -3 | bar: KW1 to KW2
G1 | Test/Verifikation/Abnahme | Test der Anwendung |  | 4 | 6 | -2 | bar: KW52; KW5
G2 |  | Anpassungen/Fehlerbehebung |  | 10 | 23 | -13 | bar: KW5
G3 |  | interne Abnahme |  | 5 | 5 | bar: KW5
| Meilenstein (Planung) |  |  |  | Auslastung | SW | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| erreichter Meilenstein |  |  |  |  | MW | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | JNK | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | PD | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
[6 empty] | MU | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2

## LOP
Liste offener Punkte
Nr | Thema | Frage | Priorität | angelegt |  | verantwortlich | Zieltermin | geklärt |  | Status | Ergebnis
|  |  |  | von | am |  |  | von | am
1 | Dokumentenverwaltung | Wie lösen wir das Vernetzungproblem? | Hoch | PD | KW40 | PD | KW41 | PD | KW41 | erledigt | Github als zentrale Versions- und Dokumentantneverwaltung
2 | Präsentationsvorlage | Eine Vorlage für einheitliche Präsentation | Niedrig | SW | KW42 | MU | KW42 | MU | KW44 | erledigt | Präsentationsvorlage erstellt
3 | Serverspezifikation | Was für Ressourcen braucht der Server? | Hoch | SW | KW42 | PD | KW43 | alle | KW43 | erledigt | Mit Herrn Dallmöller gesprochen. Spezifikationen festgelegt. Beantragt
4 | Qualitätsziele | Weche Kriterien braucht es um die Ziele zu erreichen? | Mittel | SW | KW42 | MW | KW42 | alle | KW42 | erledigt | Brainstorming und Diskussion -> Ergebnisse an MW
5 | Risiken | Was für Risiken sehen wir uns ausgesetzt? | Hoch | SW | KW42 | SW | KW42 | alle | KW42 | erledigt | Brainstorming und Diskussion -> Ergebnisse an SW
6 | Aufgaben/Arbeitspakete | Welche Aufgabe bzw. Arbeitspakete fallen an? Was sind die Meilensteine? | Hoch | SW | KW43 | SW | KW43 | alle | KW43 | erledigt | Aufwands-, Termin und Meilensteinplan
7 | Geschäftsanwendungsfälle | Anforderungenvon JNK richtig? | Mittel | JNK | KW43 | JNK | KW44 | JNK | KW44 | erledigt | siehe Anforderungen
8 | EAP | ERM gut so? Anforderungn digitalisieren in EAP | Mittel | JNK | KW44 | JNK | KW48 | JNK | KW48 | erledigt | siehe EAP-Datei
9 | GUI | GUI Entwurf Eingabe Zeiten | Mittel | SW | KW44 | MU | KW45 | alle | KW45 | erledigt | Entwurf zusammen erarbeitet
10 | GUI | GUI-Entwürfe digitalisieren | Mittel | SW | KW45 | MU | KW46 | MU | KW46 | erledigt | siehe Entwürfe in EAP
11 | EA-Modell | Hinweise zu EA-Modell korrekt? | Mittel | JNK | KW45 | JNK | KW47 | JNK | KW45 | erledigt | siehe EAP-Datei
12 | Präsi 1 | Präsentattion so korrekt und gut? | Hoch | SW | KW46 | SW | KW46 | SW | KW46 | erledigt | Änderungen in Präsi1 vorgenommen
13 | Arbeitsweise MU | Was ist zu tun um Ergebnisse von Teammitglied MU zu steigern? | Hoch | SW | KW47 | SW | KW47 | SW | KW47 | erledigt | Mail an MU
14 | Datenbank | Wer installiert die Oracle-DB? | Hoch | PD | KW47 | MW | KW48 | MW | KW48 | erledigt | Oracle-DB auf Server installiert
15 | Datenbank | Wer schreibt die SQL-Befehle zum Erstellen der Tabellen? | Mittel | PD | KW47 | SW | KW48 | SW | KW48 | erledigt | siehe sql.txt-Datei
16 | Klassenmodell | Fehlen dort nicht die Verwaltungsklassen? | Mittel | PD | KW47 | PD | KW48 | PD | KW47 | erledigt | Verwaltungsklassen im Modell hinzugefügt
17 | Klassenmodell | Wer digitalisiert das Modell | Mittel | PD | KW47 | PD | KW48 | PD | KW48 | erledigt | Modell ist in EAP digitalisiert
18 | Dialoge | Diagloge müssen noch in EAP erstellt und beschrieben werden | Mittel | JNK | KW47 | MU | KW48 | MU | KW50 | erledigt | Dialoge samt textueller Beschreibung in EA
19 | Stundenplanerstellung | Algorithmus ist noch unbekannt. Informieren! | Hoch | alle | KW47 | alle | KW48 | alle | KW49 | erledigt | Algorithmus muss ofrmalisiert werden(lineares Optimierungproblem)
20 | Stundenplanerstellung | Wie formalisiert man den Algorithmus? | Hoch | alle | KW49 | alle | KW49 | alle | KW49 | erledigt | Struktogramm Urplanerstellung
21 | Stundenplanerstellung | Wie funktioniert die Optimierung | Hoch | alle | KW49 | alle | KW52 |  |  |  | bis auf weiteres ausgesetzt
22 | Datenbank | SQL-Befahle so korrekt(Oracle konform?) | Hoch | alle | KW49 | alle | KW49 | alle | KW49 | erledigt | Script zu Oracle-SQL angepasst
23 | Datenbank | Wer erstellt die Inserts mit Daten zweier Studiengänge? | Hoch | SW | KW50 | MU | KW50 | PD | KW51 | erledigt | DB ist gefüllt
24 | Zugriff Server | Ports zur DB und Gui müssen noch freigeschaltetw erden | Hoch | SW | KW50 | SW | KW50 | SW | KW50 | erledigt | Ports sind von Herrn Schulte freigeschaltet worden. Firewall angepasst
25 | Datenbank | Ist Trigger für Tabelle Zeitpräferenzen sinnvoll? | Hoch | PD | KW50 | MW | KW50 | MW | KW50 | erledigt | Trigger erstellt und hinzugefügt
26 | Test | Spezifikation Testdurchführung | Mittel | MW | KW52 | MW | KW02 | MW | KW02 | erledigt | Dokument wurde im Git hinzugefügt. Absprache mit MU
27 | Test | Durchführung Test | Hoch | SW | KW02 | MU | KW05 | MU | KW05 | erledigt | siehe Dokument
28 | Dokumentation | Dokumentation Fortschritt der Optimierung | Niedrig | SW | KW02 | SW | KW04 | SW | KW04 | erledigt | siehe Dokument (unter "Weitere_Dokumente")
29 | Präsi 3 | Abschlusspräsentation erstellen | Hoch | SW | KW02 | MU | KW05 | MU | KW05 | erledigt | siehe PPTX
30 | Dokumentation | Dokument zur Aufgabenstellung und Möglichkeiten | Niedirg | SW | KW02 | MW | KW05 | MW | KW04 | erledigt | siehe Dokument (unter "Weitere_Dokumente")
31 | Programmierung | Problem Seitenreload Urplanersellung beheben | Hoch | SW | KW02 | PD | KW05 | PD | KW04 | erledigt | siehe Programm
32 | Serverspezifikation | Installation JBOSS Standalone | Hoch | SW | KW02 | MW/SW | KW03 | MW | KW03 | erledigt | Server installiert
33 | Dokumentation | Formatierung Dokumente vereinheitlichen | Niedrig | SW | KW04 | SW | KW05 | SW | KW05 | erledigt | siehe Dokumente (unter "Weitere_Dokumente")
34 | Präsi 3 | Anpassung der Präsentation | Hoch | SW | KW05 | MU | KW05 | MU | KW05 | erledigt | siehe Präsentation
35 | Dokumentation | Überprüfung der abzugebeden Dokumente | Hoch | alle | KW05 | alle | KW05 | alle | KW05 | erledigt | Dokumente geprüft, sortiert und Liste an JNK geschickt
36 | Abgabe | Sammeln der Dateien in Dropbox | Hoch | JNK | KW05 | alle/JNK | KW05 | JNK | KW05 | erledigt | Alle Dokumente befinden sich im Dropbox-Ordner

## Risikoliste
Risikoliste
ID | Beschreibung | Quelle | Eintrittswahrscheinlichkeit | Entstehender Schaden | Eigentümer | Maßnahmen
1 | Ausfall Projektmitglied | Projektmitglieder | 20% | Hoch | alle | Übernahme durch restliche Projektmiglieder
2 | Terminrisiko/mangelnde Planung | schlechte/unzureichende Planung | 50% | hoch | SW | Pufferzeiten erplanen / Alle Mitglieder in den Planungsprozess miteinbeziehen
3 | Qualitätsrisiko | unzureichende Qualitätsziele/-überprüfung | 30% | hoch | MW | Qualitätsziele gemeinsam erarbeiten / Ständige Überprüfung der Ergebnisse
4 | Technische Anforderungen zu hoch | Projektniveau sehr gut | 25% | mittel | alle | Schulungen der Projektmitglieder untereinander zur Kompetenzvermittlung
5 | Datenverlust | technischer sowie menschlicher Art | 50% | hoch | alle | Einsatz des "Tools" Github samt Anwendungsschulung
6 | Versionsrisiko Programmierung | ältere Stände werden überschrieben/gelöscht | 50% | hoch | alle | Einsatz des "Tools" Github samt Anwendungsschulung
7 | unklare Anforderung an Zielen | Aufgabenstellung unzureichen | 25% | mittel | alle | Fragen an den Auftrggeber (Prof. Dallmöller)
8 | Bereitstellung externe Ressourcen | Probleme bei der Bereitstellung der ext. Ressourcen | 30% | hoch | alle/Hr. Schulte | frühe Festlegung der benötigten Ressourcen und Beantragung bei Herrn Schulte
9 | Mangel an qualifizierten Mitarbeitern | alle Projektmitglieder | 20% | mittel | alle | Schulungen untereinander, Zeit zur Kompetenzgewinnung
10 | Konflikt innerhalb der Gruppe | alle Projektmitglieder | 15% | niedrig | alle | Konflikte offen vortragen und in der Gruppe ausdiskutieren --> gemeinsamer Konsens
11 | unzureichende Dokumentation | alle Projektmitglieder in Ihrer Rolle | 5% | niedrig | alle | Standards für die Dokumentation setzen und einhalten
12 | mangelnde Kommunikation | alle Projektmitglieder | 10% | niedrig | alle | Ist zum Einen durch Github automatisiert, zum anderen durch regelmäßigen Gruppentreffen.
13 | Mangelnde Erfahrung in Softwareprojekten | alle Projektmitglieder in Ihrer Rolle | 15% | niedrig | alle | Erfahrung kann mit diesem Projekt gesammt werden
14 | Sinkende Motivation | alle Projektmitglieder | 5% | niedrig | alle | Planung mit Terminen als Motivationshilfe, Motivation durch die Gruppe insgesamt