## Slide 1: Softwareprojekt
Stundenplan

## Slide 2: Projektteam
Qualitätsbeauftragter
Markus Wulftange
Fachlicher Chefdesigner
Jan-Nicklas Klaassen
Technischer Chefdesigner
Philip Dauwe
GUI/Tester
Marc Ufferfilge
Projektleiter
Sven Winkler

## Slide 3: Kick-off Meeting
Schulung zum Umgang mit Git
Rollen- verteilung
Teamplan
Potentielle Risiken besprochen

## Slide 4: Risikoliste
Beschreibung: Terminrisiko / mangelnde Planung
Quelle: schlechte / unzureichende Planung
Kritikalität: hoch Eigentümer: SW
Maßnahme(n): Pufferzeiten einplanen, Alle Projektmitglieder in den Planungsprozess einbeziehen

## Slide 5: Risikoliste
Beschreibung: Versionsrisiko Programmierung
Quelle: ältere Versionsstände werden überschrieben/gelöscht
Kritikalität: hoch Eigentümer: alle Projektmitglieder
Maßnahme(n): Einsatz des „Tools“ GitHub inkl. Anwenderschulung

## Slide 6: Risikoliste
Beschreibung: Bereitstellung externer Ressourcen
Quelle: Probleme bei der Bereitstellung (terminlich/technisch)
Kritikalität: hoch Eigentümer: alle/Herr Schulte
Maßnahme(n): frühestmögliche Festlegung der benötigten
Ressourcen und direkte Beauftragung bei
Herrn Schulte

## Slide 7: Risikoliste
Beschreibung: mangelnde Kommunikation
Quelle: alle Projektmitglieder
Kritikalität: niedrig Eigentümer: alle Projektmitglieder
Maßnahme(n): durch „Tool“ GitHub teils automatisiert,
regelmäßige Gruppentreffen samt Protokollierung

## Slide 8: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
  Kick-Off Meeting
  Projektplanung
  Dokumentation
Qualitätsmanagement
Requirements
Spezifikation
Entwurf
Implementierung
Test/Verifikation/Abnahme

## Slide 9: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
Qualitätsmanagement
  QM-Plan
  Abnahmekriterien / Testdurchführung ausfüllen
Requirements
Spezifikation
Entwurf
Implementierung
Test/Verifikation/Abnahme

## Slide 10: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
Qualitätsmanagement
Requirements
  Aufgabe analysieren
Spezifikation
Entwurf
Implementierung
Test/Verifikation/Abnahme

## Slide 11: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
Qualitätsmanagement
Requirements
Spezifikation
  Modelle erstellen
  Use Cases definieren
  Application Functions definieren
Entwurf
Implementierung
Test/Verifikation/Abnahme

## Slide 12: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
Qualitätsmanagement
Requirements
Spezifikation
Entwurf
  GUI-Entwürfe
Implementierung
Test/Verifikation/Abnahme

## Slide 13: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
Qualitätsmanagement
Requirements
Spezifikation
Entwurf
Implementierung
  Datenhaltung
  Anwendungskern
  GUI
Test/Verifikation/Abnahme

## Slide 14: Strukturplan
Bereiche  Arbeitspakete
Projektvorbereitung / Dokumentation
Qualitätsmanagement
Requirements
Spezifikation
Entwurf
Implementierung
Test/Verifikation/Abnahme
  Test der Anwendung
  Anpassungen / Fehlerbehebung
  Interne Abnahme

## Slide 15: Termin- und Meilensteinplanung
Meilensteine
Projektplanung
QM-Plan
Spezifikation
  Modelle
  Use Cases definieren
  Application Functions definieren
Implementierung
  Datenhaltung
  Anwendungskern
  GUI
Interne Abnahme

## Slide 16: Teamplan / Aufwandsplan
Teamplan
Alle Projektmitglieder jeweils 8 Std./Woche
Ca. 60% der noch verfügbaren Zeitressourcen
Aufwandsplan
Fertigstellung dieses Jahr (52. KW)
13 Wochen * 5 Projektmitglieder * 8 Std.  Gesamtaufwand: 520 Std.

## Slide 17: Termin- und Meilensteinplanung

## Slide 18: Fachlicher Überblick - Geschäftsanwendungsfälle
BUC1: Stundenplan erstellen
Auslöser: Start Stundenplanerstellung
Vorbedingung: Zeitpräferenzen der Dozenten müssen vorliegen
Stakeholder: Dozent, Verwaltung, Studenten(indirekt)
Output: Erfolg: Stundenplan eines Studiengangs
Misserfolg: kein Stundenplan
 Fehlermeldung
Ergebnis: Stundenplan wurde erstellt

## Slide 19: Fachlicher Überblick - Geschäftsanwendungsfälle
BUC2: Zeitpräferenzen der Dozenten erfassen
Auslöser: Kommunikationsaufbau vom/zum Dozent
Vorbedingung: Planung für das neue Semester muss
begonnen haben
Stakeholder: Dozent, Verwaltung
Output: -
Ergebnis: Zeitpräferenzen für einen Dozenten
wurden aufgenommen

## Slide 20: Fachlicher Überblick - Geschäftsanwendungsfälle
BUC3: Stundenplan anzeigen
Auslöser: Start Funktion Stundenplan anzeigen
Vorbedingung: Mindestens eine Stundenplan-Planung
wurde durchgeführt
Stakeholder: Mitarbeiter Verwaltung
Output: Stundenplan eines Studiengangs
Ergebnis: Die aktuelle Stundenplan-Planung wird
auf dem Bildschirm angezeigt

## Slide 21: Fachlicher Überblick - Anforderungen
Funktionale Anforderungen (Auszug)
Das System muss das mathematische Zuordnungs-problem der vorhandenen Informationen (Raum, Veranstaltung, Dozent inklusive Zeitpräferenz) mit Hilfe eines Algorithmus automatisch berechnen.
Das System kann dem Benutzer die Möglichkeit bieten die Zeitpräferenzen eines Dozenten über vordefinierte Zeitblöcke (Wochenarbeitsstunden) zu erfassen und speichern.
Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten bereits erfasste Zeitpräferenzen eines Dozenten anzeigen und bearbeiten zu können.

## Slide 22: Fachlicher Überblick - Anforderungen
Nicht-Funktionale Anforderungen (Auszug)
Alle Daten werden in relationaler DB gespeichert
Das System muss über einen Browser bedient und ausgeführt werden
Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten jegliche Eingaben über die Tastatur/Maus vorzunehmen.
Die Anwendung wird mit mindestens 3 unterschiedlichen und entkoppelten Schichten (Datenhaltung, Applikations-logik und GUI) implementiert.

## Slide 23: Überblick technische Architektur

## Slide 24: Überblick technische Architektur
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!