## Strukturplan
Strukturplan
ID | Bereich | Arbeitspaket | Aufgabe
A | Projektvorbereitung/Doku
A1 |  | Kick-Off Meeting
A1.1 |  |  | Rollen aufteilen/Teamplan
A1.2 |  |  | Github Schulung von Philip Dauwe
A1.3 |  |  | Serverspezifikation und -beantragung
A2 |  | Projektplanung
A2.1 |  |  | Grober Struktur-/Aufwandsplan
A2.2 |  |  | Risikoliste
A2.3 |  |  | Termin- und Meilensteinplanung
A3 |  | Dokumentation
A3.1 |  |  | Präsentation 1 erstellen
A3.2 |  |  | Präsentation 2 erstellen
A3.3 |  |  | Präsentation 3 erstellen
B | Qualitätsmanagement
B1 |  | QM-Plan |  | mitte nov
B1.1 |  |  | Qualitätsziele bestimmen
B1.2 |  |  | Qualitätskriterien aufstellen
B1.3 |  |  | Qualitätsmaßnahmen bestimmen
B2 |  | Abnahmekriterien/Testdurchführung
B2.1 |  |  | Kriterien festlegen
B2.2 |  |  | Testdurchführung ausfüllen
C | Requirements
C1 |  | Aufgabe analysieren
C1.1 |  |  | Geschäftanwendungsfälle definieren
C1.2 |  |  | funktionale Anforderungen definieren
C1.3 |  |  | (nicht) funktionale Anforderungen definieren
C1.4 |  |  | Stakeholderanalyse
D | Spezifikation |  |  | mitte nov
D1 |  | Modelle
D1.1 |  |  | Datenmodell erstellen
D1.2 |  |  | Komponentenmodell erstellen
D1.3 |  |  | Klassendiagramm je Komponente
D2 |  | Use Cases definieren
D2.1 |  |  | Use Case X definieren und spezifzieren
D2.2 |  |  | Use Case X definieren und spezifzieren
D2.3 |  |  | Use Case X definieren und spezifzieren
D2.4 |  |  | Use Case X definieren und spezifzieren
D3 |  | Application Functions definieren
D3.1 |  |  | Application Function X definieren und spezifizieren
D3.2 |  |  | Application Function X definieren und spezifizieren
E | Entwurf |  |  | mitte nov
E1 |  | GUI Entwürfe
E1.1 |  |  | Entwurf Maske X
E1.2 |  |  | Entwurf Maske X
E1.3 |  |  | Entwurf Maske X
F | Implementierung |  |  | beginnt ab mitte nov
F1 |  | Implementierung Datenhaltung
F1.1 |  |  | Datenbank
F1.2 |  |  | Zugriff
F2 |  | Implementierung Anwendungskern
F2.1 |  |  | Implementeirung UseCase X
F2.2 |  |  | Implementeirung UseCase X
F2.3 |  |  | Implementeirung UseCase X
F2.4 |  |  | Implementeirung UseCase X
F2.5 |  |  | Implementierung Appication Function Stundenplanberechnung
F2.6 |  |  | Implementierung Appication Function X
F3 |  | Implementierung GUI
F3.1 |  |  | Implementierung Maske X
F3.2 |  |  | Implementierung Maske X
F3.3 |  |  | Implementierung Maske X
G | Test/Verifikation/Abnahme |  |  | kw52
G1 |  | Test der Anwendung
G2 |  | ggf. Fehlerbehebung
G3 |  | interne Abnahme

## Aufwandsplan
Aufwandsplan
ID | Arbeitspaket | Aufgabe | geplanter Aufwand (Std.) | Ist- Aufwand (Std.) | Rest- Aufwand (Std.)
A1 | Kick-Off Meeting
A1.1 |  | Rollen aufteilen/Teamplan | 2 | 2 | 0
A1.2 |  | Github Schulung von Philip Dauwe | 2 | 2 | 0
A1.3 |  | Serverspezifikation und -beantragung | 2 | 2 | 0
A2 | Projektplanung
A2.1 |  | Grober Struktur-/Aufwandsplan | 6 | 6 | 0
A2.2 |  | Risikoliste | 5 | 5 | 0
A2.3 |  | Termin- und Meilensteinplanung | 6 | 6 | 0
A3 | Dokumentation
A3.1 |  | Präsentation 1 erstellen | 4 |  | 4
A3.2 |  | Präsentation 2 erstellen | 4 |  | 4
A3.3 |  | Präsentation 3 erstellen | 4 |  | 4
B1 | QM-Plan
B1.1 |  | Qualitätsziele bestimmen | 5 | 5 | 0
B1.2 |  | Qualitätskriterien aufstellen | 5 | 5 | 0
B1.3 |  | Qualitätsmaßnahmen bestimmen | 8 | 8 | 0
B2 | Abnahmekriterien/Testdurchführung |  |  |  | 0
B2.1 |  | Kriterien festlegen | 6 |  | 6
B2.2 |  | Testdurchführung ausfüllen | 10 |  | 10
C1 | Aufgabe analysieren
C1.1 |  | Geschäftanwendungsfälle definieren | 8 |  | 8
C1.2 |  | funktionale Anforderungen definieren | 6 |  | 6
C1.3 |  | (nicht) funktionale Anforderungen definieren | 6 |  | 6
C1.4 |  | Stakeholderanalyse | 2 |  | 2
D1 | Modelle
D1.1 |  | Datenmodell erstellen | 8 |  | 8
D1.2 |  | Komponentenmodell erstellen | 10 |  | 10
D1.3 |  | Klassendiagramm für jede Komponente | 8 |  | 8
D2 | Use Cases definieren
D2.1 |  | Use Case X definieren und spezifzieren | 6 |  | 6
D2.2 |  | Use Case X definieren und spezifzieren | 6 |  | 6
D2.3 |  | Use Case X definieren und spezifzieren | 6 |  | 6
D2.4 |  | Use Case X definieren und spezifzieren | 6 |  | 6
D3 | Application Functions definieren
D3.1 |  | Application Function X definieren und spezifizieren | 6 |  | 6
D3.2 |  | Application Function X definieren und spezifizieren | 6 |  | 6
E1 | GUI Entwürfe
E1.1 |  | Entwurf Maske X | 8 |  | 8
E1.2 |  | Entwurf Maske X | 8 |  | 8
E1.3 |  | Entwurf Maske X | 8 |  | 8
F1 | Implementierung Datenhaltung
F1.1 |  | Datenbank | 15 |  | 15
F1.2 |  | Zugriff | 34 |  | 34
F2 | Implementierung Anwendungskern
F2.1 |  | Implementeirung UseCase X | 30 |  | 30
F2.2 |  | Implementeirung UseCase X | 30 |  | 30
F2.3 |  | Implementeirung UseCase X | 30 |  | 30
F2.4 |  | Implementeirung UseCase X | 30 |  | 30
F2.5 |  | Implementierung Appication Function Stundenplanberechnung | 50 |  | 50
F2.6 |  | Implementierung Appication Function X | 30 |  | 30
F3 | Implementierung GUI
F3.1 |  | Implementierung Maske X | 25 |  | 25
F3.2 |  | Implementierung Maske X | 25 |  | 25
F3.3 |  | Implementierung Maske X | 25 |  | 25
G1 | Test der Anwendung |  | 4 |  | 4
G2 | ggf. Fehlerbehebung |  | 10 |  | 10
G3 | interne Abnahme |  | 5 |  | 5
|  |  | 520 | 41 | 479

## Teamplan
Teamplan
Name | Rolle | verfügbar von | verfügbar bis | Kapazität
Sven Winkler | Projektleiter | KW42 | KW52 | 60% (8Std./KW)
Markus Wulftange | Qualitätsbeauftragter | KW41 | KW52 | 60% (8Std./KW)
Jan-Nicklas Klaassen | Fachlicher Chefdesigner | KW41 | KW52 | 60% (8Std./KW)
Philip Dauwe | Technischer Chefdesigner | KW41 | KW52 | 60% (8Std./KW)
Marc Ufferfilge | Entwickler/Spezifizierer/Tester | KW41 | KW52 | 60% (8Std./KW)

## Termin- und Meilensteinplan
Termin- und Meilensteinplan
ID | Bereich | Arbeitspaket | Aufgabe | geplanter Aufwand (Std.) | Ist- Aufwand (Std.) | Rest- Aufwand (Std) | Einplanung | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52
KW40

## LOP
Liste offener Punkte
Nr | Thema | Frage | Priorität | angelegt |  | verantwortlich | Zieltermin | geklärt |  | Status | Ergebnis
|  |  |  | von | am |  |  | von | am
1 | Dokumentenverwaltung | Wie lösen wir das Vernetzungproblem | Hoch | PD | KW40 | PD | KW41 | PD | KW41 | erledigt | Github als zentrale Versions- und Dokumentantneverwaltung
2 | Präsentationsvorlage | Eine Vorlage für einheitliche Präsentation | mittel | MU | KW42 | MU | KW43 | MU | KW44 |  | Präsentationsvorlage erstellt

## Risikoliste
Risikoliste
ID | Beschreibung | Quelle | Kritikalität | Eigentümer | Maßnahmen
1 | Ausfall Projektmitglied | Projektmitglieder | hoch | alle | Übernahme durch restliche Projektmiglieder
2 | Terminrisiko/mangelnde Planung | schlechte/unzureichende Planung | hoch | SW | Pufferzeiten erplanen / Alle Mitglieder in den Planungsprozess miteinbeziehen
3 | Qualitätsrisiko | unzureichende Qualitätsziele/-überprüfung | hoch | MW | Qualitätsziele gemeinsam erarbeiten / Ständige Überprüfung der Ergebnisse
4 | Technische Anforderungen zu hoch | Projektniveau sehr gut | mittel | alle | Schulungen der Projektmitglieder untereinander zur Kompetenzvermittlung
5 | Datenverlust | technischer sowie menschlicher Art | hoch | alle | Einsatz des "Tools" Github samt Anwendungsschulung
6 | Versionsrisiko Prorammierung | ältere Stände werden überschrieben/gelöscht | hoch | alle | Einsatz des "Tools" Github samt Anwendungsschulung
7 | unklare Anforderung an Zielen | Aufgabenstellung unzureichen | mittel | alle | Fragen an den Auftrggeber (Prof. Dallmöller)
8 | Bereitstellung externe Ressourcen | Probleme bei der Bereitstellung der ext. Ressourcen | hoch | alle/Hr. Schulte | frühe Festlegung der benötigten Ressourcen und Beantragung bei Herrn Schulte
9 | Mangel an qualifizierten Mitarbeitern | alle Projektmitglieder | mittel | alle | Schulungen untereinander, Zeit zur Kompetenzgewinnung
10 | Konflikt innerhalb der Gruppe | alle Projektmitglieder | niedrig | alle | Konflikte offen vortragen und in der Gruppe ausdiskutieren --> gemeinsamer Konsens
11 | unzureichende Dokumentation | alle Projektmitglieder in Ihrer Rolle | niedrig | alle | Standards für die Dokumentation setzen und einhalten
12 | mangelnde Kommunikation | alle Projektmitglieder | niedrig | alle | Ist zum Einen durch Github automatisiert, zum anderen durch regelmäßigen Geuppentreffen.
13 | Mangelnde Erfahrung in Softwareprojekten | alle Projektmitglieder in Ihrer Rolle | niedrig | alle | Erfahrung kann mit diesem Projekt gesammt werden
14 | Sinkende Motivation | alle Projektmitglieder | niedrig | alle | Planung mit Terminen als Motivationshilfe, Motivation durch die Gruppe insgesamt