## Strukturplan
Strukturplan
ID | Bereich | Arbeitspaket | Aufgabe
A1 | Projektvorbereitung/Doku | Kick-Off Meeting
A1.1 |  |  | Rollen aufteilen/Teamplan
A1.2 |  |  | Github Schulung von Philip Dauwe
A1.3 |  |  | Serverspezifikation und -beantragung
A2 |  | Projektplanung
A2.1 |  |  | Grober Struktur-/Aufwandsplan
A2.2 |  |  | Risikoliste
A2.3 |  |  | Termin- und Meilensteinplanung (samt Aktualisierungen)
A3 |  | Dokumentation
A3.1 |  |  | Präsentation 1 erstellen
A3.2 |  |  | Präsentation 2 erstellen
A3.3 |  |  | Präsentation 3 erstellen
B1 | Qualitätsmanagement | QM-Plan
B1.1 |  |  | Qualitätsziele bestimmen
B1.2 |  |  | Qualitätskriterien aufstellen
B1.3 |  |  | Qualitätsmaßnahmen bestimmen
B2 |  | Abnahmekriterien/Testdurchführung
B2.1 |  |  | Kriterien festlegen
B2.2 |  |  | Testdurchführung ausfüllen
C1 | Requirements | Aufgabe analysieren
C1.1 |  |  | Geschäftanwendungsfälle definieren
C1.2 |  |  | funktionale Anforderungen definieren
C1.3 |  |  | (nicht) funktionale Anforderungen definieren
C1.4 |  |  | Stakeholderanalyse
D1 | Spezifikation | Modelle
D1.1 |  |  | Datenmodell erstellen
D1.2 |  |  | Komponentenmodell erstellen
D1.3 |  |  | Klassendiagramm für jede Komponente
D2 |  | Use Cases definieren
D2.1 |  |  | Use Case "Zeitpraeferenzen der Dozenten erfassen" definieren und spezifzieren
D2.2 |  |  | Use Case "Zeitpraeferenzen angeben" definieren und spezifzieren(nur Ablauf)
D2.3 |  |  | Use Case "Stundenplan erstellen" definieren und spezifzieren
D2.4 |  |  | Use Case "Stundenplan anzeigen" definieren und spezifzieren
D3 |  | Application Functions definieren
D3.1 |  |  | Application Function "Zeiten Speichern" definieren und spezifizieren
D3.2 |  |  | Application Function "Zeitpraeferenzen bereitstellen" definieren und spezifizieren
D3.3 |  |  | Application Function "Dozentenliste anzeigen" definieren und spezifizieren
D3.4 |  |  | Application Function "Vergleich Raumgroesse mit Teilnehmer" definieren und spezifizieren
D3.5 |  |  | Application Function "Stundenplan speichern" definieren und spezifizieren
D3.6 |  |  | Application Function "Stundenplan berechnen" definieren und spezifizieren
D3.7 |  |  | Application Function "Stundenplan anzeigen" definieren und spezifizieren
D3.8 |  |  | Application Function "Studiengaenge bereitstellen" definieren und spezifizieren
D3.9 |  |  | Application Function "Raeume bereitstellen" definieren und spezifizieren
D3.10 |  |  | Application Function "Module bereitstellen" definieren und spezifizieren
D3.11 |  |  | Application Function "Dozenten bereitstellen" definieren und spezifizieren
E1 | Entwurf | GUI Entwürfe
E1.1 |  |  | Entwurf Maske "Eingabe Zeiten"
E1.2 |  |  | Entwurf Maske "Stundenplan anzeigen"
E1.3 |  |  | Entwurf "restl. Masken" (Anmeldung, Stundenplan erstellen, Laden)
F1 | Implementierung | Implementierung Datenhaltung
F1.1 |  |  | Datenbank
F1.2 |  |  | Zugriff
F2 |  | Implementierung Anwendungskern
F2.1 |  |  | Implementierung UseCase "Zeitpraeferenzen der Dozenten erfassen"
F2.2 |  |  | Implementierung UseCase "Stundenplan erstellen"
F2.3 |  |  | Implementierung UseCase "Stundenplan anzeigen"
F2.4 |  |  | Implementierung Application Function "Zeiten Speichern"
F2.5 |  |  | Implementierung Application Function "Zeitpraeferenzen bereitstellen"
F2.6 |  |  | Implementierung Application Function "Dozentenliste anzeigen"
F2.7 |  |  | Implementierung Application Function "Vergleich Raumgroesse mit Teilnehmer"
F2.8 |  |  | Implementierung Application Function "Stundenplan speichern"
F2.9 |  |  | Implementierung Application Function "Stundenplan berechnen"
F2.10 |  |  | Implementierung Application Function "Stundenplan anzeigen"
F2.11 |  |  | Implementierung Application Function "Studiengaenge bereitstellen"
F2.12 |  |  | Implementierung Application Function "Raeume bereitstellen"
F2.13 |  |  | Implementierung Application Function "Module bereitstellen"
F2.14 |  |  | Implementierung Application Function "Dozenten bereitstellen"
F3 |  | Implementierung GUI
F3.1 |  |  | Implementierung Maske "Eingabe Zeiten"
F3.2 |  |  | Implementierung Maske "Studenplan anzeigen"
F3.3 |  |  | Implementierung "restl. Masken" (Anmeldung, Stundenplan erstellen, Laden)
G1 | Test/Verifikation/Abnahme | Test der Anwendung
G2 |  | Anpassungen/Fehlerbehebung
G3 |  | interne Abnahme

## Aufwandsplan
Aufwandsplan
ID | Arbeitspaket | Aufgabe | geplanter Aufwand (Std.) | Ist- Aufwand (Std.) | Rest- Aufwand (Std.)
A1 | Kick-Off Meeting
A1.1 |  | Rollen aufteilen/Teamplan | 2 | 2 | 0
A1.2 |  | Github Schulung von Philip Dauwe | 2 | 2 | 0
A1.3 |  | Serverspezifikation und -beantragung | 2 | 2 | 0
A2 | Projektplanung
A2.1 |  | Grober Struktur-/Aufwandsplan | 6 | 6 | 0
A2.2 |  | Risikoliste | 5 | 5 | 0
A2.3 |  | Termin- und Meilensteinplanung (samt Aktualisierungen) | 6 | 6 | 0
A3 | Dokumentation
A3.1 |  | Präsentation 1 erstellen | 4 | 4 | 0
A3.2 |  | Präsentation 2 erstellen | 4 |  | 4
A3.3 |  | Präsentation 3 erstellen | 4 |  | 4
B1 | QM-Plan
B1.1 |  | Qualitätsziele bestimmen | 5 | 5 | 0
B1.2 |  | Qualitätskriterien aufstellen | 5 | 5 | 0
B1.3 |  | Qualitätsmaßnahmen bestimmen | 8 | 8 | 0
B2 | Abnahmekriterien/Testdurchführung |  |  |  | 0
B2.1 |  | Kriterien festlegen | 6 | 6 | 0
B2.2 |  | Testdurchführung ausfüllen | 10 | 10 | 0
C1 | Aufgabe analysieren
C1.1 |  | Geschäftanwendungsfälle definieren | 8 | 8 | 0
C1.2 |  | funktionale Anforderungen definieren | 6 | 6 | 0
C1.3 |  | (nicht) funktionale Anforderungen definieren | 6 | 6 | 0
C1.4 |  | Stakeholderanalyse | 2 | 2 | 0
D1 | Modelle
D1.1 |  | Datenmodell erstellen | 8 | 8 | 0
D1.2 |  | Komponentenmodell erstellen | 10 | 10 | 0
D1.3 |  | Klassendiagramm für jede Komponente | 8 | 8 | 0
D2 | Use Cases definieren
D2.1 |  | Use Case "Zeitpraeferenzen der Dozenten erfassen" definieren und spezifzieren | 4 | 4 | 0
D2.2 |  | Use Case "Zeitpraeferenzen angeben" definieren und spezifzieren(nur Ablauf) | 4 | 1 | 3
D2.3 |  | Use Case "Stundenplan erstellen" definieren und spezifzieren | 4 | 7 | -3
D2.4 |  | Use Case "Stundenplan anzeigen" definieren und spezifzieren | 4 | 4 | 0
D3 | Application Functions definieren
D3.1 |  | Application Function "Zeiten Speichern" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.2 |  | Application Function "Zeitpraeferenzen bereitstellen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.3 |  | Application Function "Dozentenliste bereitstellen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.4 |  | Application Function "Dozent bereitstellen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.5 |  | Application Function "Stundenplan speichern" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.6 |  | Application Function "Stundenplan berechnen" definieren und spezifizieren | 10 | 17 | -7
D3.7 |  | Application Function "Stundenplan optimieren" definieren und spezifizieren | 10 |  | 10
D3.8 |  | Application Function "Stundenplan anzeigen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.9 |  | Application Function "Studiengaenge bereitstellen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.10 |  | Application Function "Dozentenmodule bereitstellen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | 0
D3.11 |  | Application Function "Räume bereitstellen" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
D3.12 |  | Application Function "Zufälligen Dozent mit Zeitpräferenz laden" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
D3.13 |  | Application Function "Zufälliges Modul des Dozenten laden" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
D3.14 |  | Application Function "Zeitslotinformationen speichern" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
D3.15 |  | Application Function "Zeitslot des Dozenten sperren" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
D3.16 |  | Application Function "Modul als verplant speichern" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
D3.17 |  | Application Function "Zufälligen Dozent ohne Zeitpräferenz laden" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3
E1 | GUI Entwürfe
E1.1 |  | Entwurf Maske "Eingabe Zeiten" | 8 | 8 | 0
E1.2 |  | Entwurf Maske "Stundenplan anzeigen" | 8 | 8 | 0
E1.3 |  | Entwurf "restl. Masken" (Menü, Stundenplan berechnen) | 8 |  | 8
F1 | Implementierung Datenhaltung
F1.1 |  | Datenbank | 15 | 15 | 0
F1.2 |  | Zugriff | 34 | 12 | 22
F2 | Implementierung Anwendungskern
F2.1 |  | Implementierung UseCase "Zeitpraeferenzen der Dozenten erfassen" | 12 | 12 | 0
F2.2 |  | Implementierung UseCase "Stundenplan erstellen" | 12 | 12 | 0
F2.3 |  | Implementierung UseCase "Stundenplan anzeigen" | 12 | 12 | 0
F2.4 |  | Application Function "Zeiten Speichern" implementieren | 12 | 12 | 0
F2.5 |  | Application Function "Zeitpraeferenzen bereitstellen" implementieren | 12 | 12 | 0
F2.6 |  | Application Function "Dozentenliste bereitstellen" implementieren | 12 | 2 | 10
F2.7 |  | Application Function "Dozent bereitstellen" d implementieren | 12 |  | 12
F2.8 |  | Application Function "Stundenplan speichern" implementieren | 12 |  | 12
F2.9 |  | Application Function "Stundenplan berechnen" implementieren | 22 | 20 | 2
F2.10 |  | Application Function "Stundenplan optimieren" implementieren | 22 |  | 22
F2.11 |  | Application Function "Stundenplan anzeigen" implementieren | 12 |  | 12
F2.12 |  | Application Function "Studiengaenge bereitstellen" implementieren | 12 |  | 12
F2.13 |  | Application Function "Dozentenmodule bereitstellen" implementieren | 12 |  | 12
F2.14 |  | Application Function "Räume bereitstellen" implementieren |  |  | 0
F2.15 |  | Application Function "Zufälligen Dozent mit Zeitpräferenz laden" implementieren |  |  | 0
F2.16 |  | Application Function "Zufälliges Modul des Dozenten laden" implementieren |  |  | 0
F2.17 |  | Application Function "Zeitslotinformationen speichern" implementieren |  |  | 0
F2.18 |  | Application Function "Zeitslot des Dozenten sperren" implementieren |  |  | 0
F2.19 |  | Application Function "Modul als verplant speichern" implementieren |  |  | 0
F2.20 |  | Application Function "Zufälligen Dozent ohne Zeitpräferenz laden" implementieren |  |  | 0
F3 | Implementierung GUI |  |  |  | 0
F3.1 |  | Implementierung Maske "Eingabe Zeiten" | 25 |  | 25
F3.2 |  | Implementierung Maske "Studenplan anzeigen" | 25 |  | 25
F3.3 |  | Implementierung "restl. Masken" (Anmeldung, Stundenplan erstellen, Laden) | 25 |  | 25
G1 | Test der Anwendung |  | 4 |  | 4
G2 | Anpassungen/Fehlerbehebung |  | 10 |  | 10
G3 | interne Abnahme |  | 5 |  | 5
|  | Summen: | 520 | 312 | 208

## Teamplan
Teamplan
Name | Rolle | verfügbar von | verfügbar bis | Kapazität
Sven Winkler (SW) | Projektleiter | KW42 | KW52 | 60% (8Std./KW)
Markus Wulftange (MW) | Qualitätsbeauftragter | KW41 | KW52 | 60% (8Std./KW)
Jan-Nicklas Klaassen (JNK) | Fachlicher Chefdesigner | KW41 | KW52 | 60% (8Std./KW)
Philip Dauwe (PD) | Technischer Chefdesigner | KW41 | KW52 | 60% (8Std./KW)
Marc Ufferfilge (MU) | Doku/Spezifizierer/Tester | KW41 | KW52 | 60% (8Std./KW)

## Termin- und Meilensteinplan
Termin- und Meilensteinplan
ID | Bereich | Arbeitspaket | Aufgabe | geplanter Aufwand (Std.) | Ist- Aufwand (Std.) | Rest- Aufwand (Std) | Einplanung | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2
KW40
A1 | Projektvorbereitung/Doku | Kick-Off Meeting
A1.1 | Projektvorbereitung/Doku |  | Rollen aufteilen/Teamplan | 2 | 2 |  |  | KW41: alle
A1.2 | Projektvorbereitung/Doku |  | Github Schulung von Philip Dauwe | 2 | 2 |  |  | KW41: alle
A1.3 | Projektvorbereitung/Doku |  | Serverspezifikation und -beantragung | 2 | 2 |  |  | KW41: alle
A2 | Projektvorbereitung/Doku | Projektplanung | bar: KW43
A2.1 | Projektvorbereitung/Doku |  | Grober Struktur-/Aufwandsplan | 6 | 6 | bar: KW42 to KW43
A2.2 | Projektvorbereitung/Doku |  | Risikoliste | 5 | 5 | bar: KW42
A2.3 | Projektvorbereitung/Doku |  | Termin- und Meilensteinplanung (samt Aktualisierungen) | 6 | 6 | bar: KW43
A3 | Projektvorbereitung/Doku | Dokumentation
A3.1 | Projektvorbereitung/Doku |  | Präsentation 1 erstellen | 4 | 4 | bar: KW42 to KW43; KW46
A3.2 | Projektvorbereitung/Doku |  | Präsentation 2 erstellen | 4 | 4 | 4 |  | KW51: JNK
A3.3 | Projektvorbereitung/Doku |  | Präsentation 3 erstellen | 4 |  | 4
B1 | Qualitätsmanagement | QM-Plan | bar: KW45
B1.1 | Qualitätsmanagement |  | Qualitätsziele bestimmen | 5 | 5 | bar: KW42
B1.2 | Qualitätsmanagement |  | Qualitätskriterien aufstellen | 5 | 5 | bar: KW42 to KW43
B1.3 | Qualitätsmanagement |  | Qualitätsmaßnahmen bestimmen | 8 | 8 | bar: KW44
B2 | Qualitätsmanagement | Abnahmekriterien/Testdurchführung
B2.1 | Qualitätsmanagement |  | Kriterien festlegen | 6 | 6
B2.2 | Qualitätsmanagement |  | Testdurchführung ausfüllen | 10 | 10
C1 | Requirements | Aufgabe analysieren
C1.1 | Requirements |  | Geschäftanwendungsfälle definieren | 8 | 8 |  |  | KW42: JNK
C1.2 | Requirements |  | funktionale Anforderungen definieren | 6 | 6 |  |  | KW43: JNK
C1.3 | Requirements |  | (nicht) funktionale Anforderungen definieren | 6 | 6 |  |  | KW44: JNK
C1.4 | Requirements |  | Stakeholderanalyse | 2 | 2 |  |  | KW43: JNK
D1 | Spezifikation | Modelle | bar: KW46
D1.1 | Spezifikation |  | Datenmodell erstellen | 8 | 8 | bar: KW42
D1.2 | Spezifikation |  | Komponentenmodell erstellen | 10 | 10 |  |  | KW44: JNK
D1.3 | Spezifikation |  | Klassendiagramm für jede Komponente | 8 | 8 | bar: KW45 to KW46
D2 | Spezifikation | Use Cases definieren | bar: KW46
D2.1 | Spezifikation |  | Use Case "Zeitpraeferenzen der Dozenten erfassen" definieren und spezifzieren | 4 | 4 | bar: KW44
D2.2 | Spezifikation |  | Use Case "Zeitpraeferenzen angeben" definieren und spezifzieren(nur Ablauf) | 4 | 1 | 3 |  | KW45: JNK
D2.3 | Spezifikation |  | Use Case "Stundenplan erstellen" definieren und spezifzieren | 4 | 7 | -3 |  | KW45: JNK
D2.4 | Spezifikation |  | Use Case "Stundenplan anzeigen" definieren und spezifzieren | 4 | 4 |  |  | KW46: JNK
D3 | Spezifikation | Application Functions definieren | bar: KW48; KW50
D3.1 | Spezifikation |  | Application Function "Zeiten Speichern" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | bar: KW46
D3.2 | Spezifikation |  | Application Function "Zeitpraeferenzen bereitstellen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | bar: KW46
D3.3 | Spezifikation |  | Application Function "Dozentenliste bereitstellen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | bar: KW46
D3.4 | Spezifikation |  | Application Function "Dozent bereitstellen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | bar: KW47
D3.5 | Spezifikation |  | Application Function "Stundenplan speichern" definieren und spezifizieren | 3 | 3 |  |  | KW46: JNK; KW47: JNK
D3.6 | Spezifikation |  | Application Function "Stundenplan berechnen" definieren und spezifizieren | 10 | 17 | -7 |  | KW47: alle; KW48: alle; KW49: alle
D3.7 | Spezifikation |  | Application Function "Stundenplan optimieren" definieren und spezifizieren | 10 |  | 10 | bar: KW47
D3.8 | Spezifikation |  | Application Function "Stundenplan anzeigen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | bar: KW47
D3.9 | Spezifikation |  | Application Function "Studiengaenge bereitstellen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | bar: KW46
D3.10 | Spezifikation |  | Application Function "Dozentenmodule bereitstellen" definieren und spezifizieren | 3 | 3 | bar: KW47
D3.11 | Spezifikation |  | Application Function "Räume bereitstellen" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3 |  | KW47: PD; KW48: JNK
D3.12 | Spezifikation |  | Application Function "Zufälligen Dozent mit Zeitpräferenz laden" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3 |  | KW49: JNK
D3.13 | Spezifikation |  | Application Function "Zufälliges Modul des Dozenten laden" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3 |  | KW49: JNK
D3.14 | Spezifikation |  | Application Function "Zeitslotinformationen speichern" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3 |  | KW49: JNK
D3.15 | Spezifikation |  | Application Function "Zeitslot des Dozenten sperren" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3 |  | KW50: JNK
D3.16 | Spezifikation |  | Application Function "Modul als verplant speichern" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3 |  | KW50: JNK
D3.17 | Spezifikation |  | Application Function "Zufälligen Dozent ohne Zeitpräferenz laden" definieren und spezifizieren |  | 3 | -3 |  | KW50: JNK
E1 | Entwurf | GUI Entwürfe
E1.1 | Entwurf |  | Entwurf Maske "Eingabe Zeiten" | 8 | 8 | bar: KW46 to KW47
E1.2 | Entwurf |  | Entwurf Maske "Stundenplan anzeigen" | 8 | 8 | bar: KW48
E1.3 | Entwurf |  | Entwurf "restl. Masken" (Menü, Stundenplan berechnen) | 8 |  | 8 | bar: KW49 to KW50
F1 | Implementierung | Implementierung Datenhaltung | bar: KW48; KW50
F1.1 | Implementierung |  | Datenbank | 15 | 15 | bar: KW46; KW48
F1.2 | Implementierung |  | Zugriff | 34 | 12 | 22 | bar: KW49
F2 | Implementierung | Implementierung Anwendungskern | bar: KW50
F2.1 | Implementierung |  | Implementierung UseCase "Zeitpraeferenzen der Dozenten erfassen" | 12 | 12 | bar: KW50
F2.2 | Implementierung |  | Implementierung UseCase "Stundenplan erstellen" | 12 | 12 | bar: KW50
F2.3 | Implementierung |  | Implementierung UseCase "Stundenplan anzeigen" | 12 | 12 | bar: KW51
F2.4 | Implementierung |  | Application Function "Zeiten Speichern" implementieren | 12 | 12 | bar: KW51
F2.5 | Implementierung |  | Application Function "Zeitpraeferenzen bereitstellen" implementieren | 12 | 12 |  |  | KW51: JNK
F2.6 | Implementierung |  | Application Function "Dozentenliste bereitstellen" implementieren | 12 | 2 | 10 | bar: KW52
F2.7 | Implementierung |  | Application Function "Dozent bereitstellen" d implementieren | 12 |  | 12 | bar: KW52
F2.8 | Implementierung |  | Application Function "Stundenplan speichern" implementieren | 12 |  | 12 | bar: KW52
F2.9 | Implementierung |  | Application Function "Stundenplan berechnen" implementieren | 22 | 20 | 2 | bar: KW50 to KW51
F2.10 | Implementierung |  | Application Function "Stundenplan optimieren" implementieren | 22 |  | 22
F2.11 | Implementierung |  | Application Function "Stundenplan anzeigen" implementieren | 12 |  | 12 |  | KW52: JNK
F2.12 | Implementierung |  | Application Function "Studiengaenge bereitstellen" implementieren | 12 |  | 12 |  | KW1: JNK
F2.13 | Implementierung |  | Application Function "Dozentenmodule bereitstellen" implementieren | 12 |  | 12 | bar: KW1
F2.14 | Implementierung |  | Application Function "Räume bereitstellen" implementieren | bar: KW1
F2.15 | Implementierung |  | Application Function "Zufälligen Dozent mit Zeitpräferenz laden" implementieren | bar: KW1
F2.16 | Implementierung |  | Application Function "Zufälliges Modul des Dozenten laden" implementieren
F2.17 | Implementierung |  | Application Function "Zeitslotinformationen speichern" implementieren
F2.18 | Implementierung |  | Application Function "Zeitslot des Dozenten sperren" implementieren
F2.19 | Implementierung |  | Application Function "Modul als verplant speichern" implementieren
F2.20 | Implementierung |  | Application Function "Zufälligen Dozent ohne Zeitpräferenz laden" implementieren
F3 | Implementierung | Implementierung GUI | bar: KW51
F3.1 | Implementierung |  | Implementierung Maske "Eingabe Zeiten" | 25 |  | 25 | bar: KW52
F3.2 | Implementierung |  | Implementierung Maske "Studenplan anzeigen" | 25 | 12 | 25 | bar: KW51 to KW52
F3.3 | Implementierung |  | Implementierung "restl. Masken" (Anmeldung, Stundenplan erstellen, Laden) | 25 |  | 25
G1 | Implementierung | Test der Anwendung |  | 4 |  | 4
G2 | Implementierung | Anpassungen/Fehlerbehebung |  | 10 |  | 10
G3 | Implementierung | interne Abnahme |  | 5 |  | 5 | bar: KW52
| Meilenstein (Planung) |  |  |  | Auslastung | SW | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| erreichter Meilenstein |  |  |  |  | MW | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | JNK | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0
[6 empty] | PD | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
[6 empty] | MU | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## LOP
Liste offener Punkte
Nr | Thema | Frage | Priorität | angelegt |  | verantwortlich | Zieltermin | geklärt |  | Status | Ergebnis
|  |  |  | von | am |  |  | von | am
1 | Dokumentenverwaltung | Wie lösen wir das Vernetzungproblem? | Hoch | PD | KW40 | PD | KW41 | PD | KW41 | erledigt | Github als zentrale Versions- und Dokumentantneverwaltung
2 | Präsentationsvorlage | Eine Vorlage für einheitliche Präsentation | Mittel | MU | KW42 | MU | KW43 | MU | KW44 |  | Präsentationsvorlage erstellt
3 | Serverspezifikation | Was für Ressourcen braucht der Server? | Hoch | alle | KW42 | alle | KW42 | alle | KW42 | erledigt | Mit Herrn Dallmöller gesprochen. Spezifikationen festgelegt.

## Risikoliste
Risikoliste
ID | Beschreibung | Quelle | Eintrittswahrscheinlichkeit | Entstehender Schaden | Eigentümer | Maßnahmen
1 | Ausfall Projektmitglied | Projektmitglieder | 20% | Hoch | alle | Übernahme durch restliche Projektmiglieder
2 | Terminrisiko/mangelnde Planung | schlechte/unzureichende Planung | 50% | hoch | SW | Pufferzeiten erplanen / Alle Mitglieder in den Planungsprozess miteinbeziehen
3 | Qualitätsrisiko | unzureichende Qualitätsziele/-überprüfung | 30% | hoch | MW | Qualitätsziele gemeinsam erarbeiten / Ständige Überprüfung der Ergebnisse
4 | Technische Anforderungen zu hoch | Projektniveau sehr gut | 25% | mittel | alle | Schulungen der Projektmitglieder untereinander zur Kompetenzvermittlung
5 | Datenverlust | technischer sowie menschlicher Art | 50% | hoch | alle | Einsatz des "Tools" Github samt Anwendungsschulung
6 | Versionsrisiko Programmierung | ältere Stände werden überschrieben/gelöscht | 50% | hoch | alle | Einsatz des "Tools" Github samt Anwendungsschulung
7 | unklare Anforderung an Zielen | Aufgabenstellung unzureichen | 25% | mittel | alle | Fragen an den Auftrggeber (Prof. Dallmöller)
8 | Bereitstellung externe Ressourcen | Probleme bei der Bereitstellung der ext. Ressourcen | 30% | hoch | alle/Hr. Schulte | frühe Festlegung der benötigten Ressourcen und Beantragung bei Herrn Schulte
9 | Mangel an qualifizierten Mitarbeitern | alle Projektmitglieder | 20% | mittel | alle | Schulungen untereinander, Zeit zur Kompetenzgewinnung
10 | Konflikt innerhalb der Gruppe | alle Projektmitglieder | 15% | niedrig | alle | Konflikte offen vortragen und in der Gruppe ausdiskutieren --> gemeinsamer Konsens
11 | unzureichende Dokumentation | alle Projektmitglieder in Ihrer Rolle | 5% | niedrig | alle | Standards für die Dokumentation setzen und einhalten
12 | mangelnde Kommunikation | alle Projektmitglieder | 10% | niedrig | alle | Ist zum Einen durch Github automatisiert, zum anderen durch regelmäßigen Gruppentreffen.
13 | Mangelnde Erfahrung in Softwareprojekten | alle Projektmitglieder in Ihrer Rolle | 15% | niedrig | alle | Erfahrung kann mit diesem Projekt gesammt werden
14 | Sinkende Motivation | alle Projektmitglieder | 5% | niedrig | alle | Planung mit Terminen als Motivationshilfe, Motivation durch die Gruppe insgesamt