## Strukturplan
Strukturplan
ID | Bereich | Arbeitspaket | Aufgabe
A | Projektvorbereitung
A1 |  | Kick-Off Meeting
A1.1 |  |  | Rollen aufteilen/Teamplan
A1.2 |  |  | Github Schulung von Philip Dauwe
A2 |  | Projektplanung
A2.1 |  |  | Grober Struktur-/Aufwandsplan
A2.2 |  |  | Risikoliste
A2.3 |  |  | Termin- und Meilensteinplanung
B | Qualitätsmanagement
B1 |  | QM-Plan
B1.1 |  |  | Qualitätsziele bestimmen
B1.2 |  |  | Qualitätskriterien aufstelen
B1.3 |  |  | Qualitätsmaßnahmen bestimmen
B2 |  | Abnahmekriterien/Testdurchführung
B2.1 |  |  | Kriterien festlege
B2.2 |  |  | Testdurchführung ausfüllen
C | Requirements
C1 |  | Aufgabe analysieren
C1.1 |  |  | Geschäftanwendungsfälle definieren
C1.2 |  |  | funktionale Anforderungen definieren
C1.3 |  |  | (nicht) funktionale Anforderungen definieren
C1.4 |  |  | Stakeholderanalyse
D | Spezifikation
D1 |  | Datenmodell erstellen
D2 |  | Use Cases definieren
D2.1 |  |  | Use Case X definieren und spezifzieren
D2.2 |  |  | Use Case X definieren und spezifzieren
D2.3 |  |  | Use Case X definieren und spezifzieren
D2.4 |  |  | Use Case X definieren und spezifzieren
D3 |  | Application Functions definieren
D3.1 |  |  | Application Function X definieren und spezifizieren
D3.2 |  |  | Application Function X definieren und spezifizieren
E | Entwurf
E1 |  | GUI Entwürfe
E1.1 |  |  | Entwurf Maske X
E1.2 |  |  | Entwurf Maske X
F | Implementierung
F1 |  | Implementierung Datenhaltung
F1.1 |  |  | Datenbank
F1.2 |  |  | Zugriff
F2 |  | Implementierung Anwendungskern
F2.1 |  |  | UseCases
F2.2 |  |  | Appication Functions
F3 |  | Implementierung GUI
G | Test/Verifikation/Abnahme
G1 |  | Test der Anwendung
G2 |  | ggf. Fehlerbehebung

## Aufwandsplan
Aufwandsplan
ID | Arbeitspaket | Aufgabe | geplanter Aufwand (Std.) | Ist- Aufwand (Std.) | Rest- Aufwand (Std.)

## Teamplan
Teamplan
Name | Rolle | verfügbar von | verfügbar bis | Kapazität
Sven Winkler | Projektleiter | KW42 | KW52 | 60%
Markus Wulftange | Qualitätsbeauftragter | KW41 | KW52 | 60%
Jan-Nicklas Klaassen | Fachlicher Chefdesigner | KW41 | KW52 | 60%
Philip Dauwe | Technischer Chefdesigner | KW41 | KW52 | 60%
Marc Ufferfilge | Entwickler/Spezifizierer/Tester | KW41 | KW52 | 60%

## Termin- und Meilensteinplan
Termin- und Meilensteinplan
ID | Bereich | Arbeitspaket | Aufgabe | geplanter Aufwand (Std.) | Ist- Aufwand (Std.) | Rest- Aufwand (Std) | Einplanung | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52
KW40

## LOP
Liste offener Punkte
Nr | Thema | Frage | Priorität | angelegt |  | verantwortlich | Zieltermin | geklärt |  | Status | Ergebnis
|  |  |  | von | am |  |  | von | am
1 | Dokumentenverwaltung | Wie lösen wir das Vernetzungproblem | Hoch | PD | KW40 | PD | KW41 | PD | KW41 | erledigt | Github als zentrale Versions- und Dokumentantneverwaltung
2 | Präsentationsvorlage | Eine Vorlage für einheitliche Präsentation | mittel | MU | KW42 | MU | KW43 | MU | KW43 |  | Präsentationsvorlage erstellt

## Risikoliste
Risikoliste
ID | Beschreibung | Quelle | Kritikalität | Eigentümer | Maßnahmen
1 | Ausfall Projektmitglied | Projektmitglieder | hoch | alle | Übernahme durch restliche Projektmiglieder
2 | Terminrisiko/mangelnde Planung | schlechte/unzureichende Planung | hoch | SW | Pufferzeiten erplanen / Alle Mitglieder in den Planungsprozess miteinbeziehen
3 | Qualitätsrisiko | unzureichende Qualitätsziele/-überprüfung | hoch | MW | Qualitätsziele gemeinsam erarbeiten / Ständige Überprüfung der Ergebnisse
4 | Technische Anforderungen zu hoch | Projektniveau sehr gut | mittel | alle | Schulungen der Projektmitglieder untereinander zur Kompetenzvermittlung
5 | Datenverlust | technischer sowie menschlicher Art | hoch | alle | Einsatz des "Tools" Github samt Anwendungsschulung
6 | Versionsrisiko Prorammierung | ältere Stände werden überschrieben/gelöscht | hoch | alle | Einsatz des "Tools" Github samt Anwendungsschulung
7 | unklare Anforderung an Zielen | Aufgabenstellung unzureichen | mittel | alle | Fragen an den Auftrggeber (Prof. Dallmöller)
8 | Bereitstellung externe Ressourcen | Probleme bei der Bereitstellung der ext. Ressourcen | hoch | alle/Hr. Schulte | frühe Festlegung der benötigten Ressourcen und Beantragung bei Herrn Schulte
9 | Mangel an qualifizierten Mitarbeitern | alle Projektmitglieder | mittel | alle | Schulungen untereinander, Zeit zur Kompetenzgewinnung
10 | Konflikt innerhalb der Gruppe | alle Projektmitglieder | niedrig | alle | Konflikte offen vortragen und in der Gruppe ausdiskutieren --> gemeinsamer Konsens
11 | unzureichende Dokumentation | alle Projektmitglieder in Ihrer Rolle | niedrig | alle | Standards für die Dokumentation setzen und einhalten
12 | mangelnde Kommunikation | alle Projektmitglieder | niedrig | alle | Ist zum Einen durch Github automatisiert, zum anderen durch regelmäßigen Geuppentreffen.
13 | Mangelnde Erfahrung in Softwareprojekten | alle Projektmitglieder in Ihrer Rolle | niedrig | alle | Erfahrung kann mit diesem Projekt gesammt werden
14 | Sinkende Motivation | alle Projektmitglieder | niedrig | alle | Planung mit Terminen als Motivationshilfe, Motivation durch die Gruppe insgesamt